## General
Item | Funcionalidad | Estatus | Descripcion | Observacion
1 | Login | Correcto | Se ingresa Usuario y Password para acceder a las ocpiones del sistema | El sistema no tiene informacion configurada en la tabla "Permisos", se ha tenido que ingresar informacion para validar los permisos , Existe un campo "Codigo_interno". Dicho campo tiene que tener los siguientes datos (client_index, client_create, client_details, client_update, Client_general).
2 | Reportes | Incorrecto | Dicha opcion no esta desarrollada | al intentar acceder, el sistema muestra un error indicando que no existe dicha ruta
3 | Clientes | Incorrecto | Registrar un nuevo cliente, tambien permite editar la informacion del cliente | No tiene paginacion por lo tanto se perciben problemas para la navegacion de mas registros. No esta registrando correctamente del mismo modo la edicion no esta funcionado correctamente.
4 | Programas | Incorrecto | Permite registrar, editar y mostrar informacion respecto al programa | Esta opcion no esta editando el programa creado, el registro esta funcionando correcto y la eliminacion.
5 | Nutricionistas | Incorrecto | Permite visualizar los nutricionistas | Dificil navegacion porque no tiene SCROLL, y la columna ACCIONES no muestra los bonotes de Registrar, Editar y Eliminar.
6 | Horarios | Incorrecto | Mantenimiento de Horarios | Error cuando se registra un nuevo horario y cuando se edita el horario
7 | Citas | Incorrecto | Mantenimiento de Citas | No se muestra el mantenimiento de citas, faltan las acciones, agregar, eliminar, detalles, actualizar
8 | Plantillas de correo | Incorrecto | solo muestra una grilla vacia | no se visualiza informacion

## Mail Center
Plantillas de correo
No se ven las plantillas, tal vez por falta de data, previamente se configuro por base de datos para que pueda tener permiso a dicha opcion-

## Citas
Al ingresar a dicha opcion, no se visualiza las acciones, a pesar que se le dio los permisos a nivel de base de datos.

## Horario
Al registrar un nuevo horario
Selecciono los datos y al grabar se muestra un error de tipo Fecha. , lo mismo sucede al editar un horario

## Nutricionistas
Se observa que no existe SCROLL para poder navegar y visualizar los registros inferiores, ademas la columna acciones no esta mostrando informacion, a pesar que se le agrego el permiso en la tabla.

## Programas
PROGRAMAS
se observa que si esta registrando correctamente , lo mismo que al elimnar esta funcionando correctamente
El problema identificado es que no permite editar., por ejemplo se va a cambiar a 9 semenas y deberia mostrarlo en la lista
Sin embargo no esta editando y muestra 6 semanas a pesar que se cambio a 9

## Reportes
Opcion de Reportes
Paso 1
Paso 2

## Login
Tabla de Permisos, antes se tiene que configurar dichas tablas, PERMISOS y USUARIO_PERMISOS

## Clientes
Accediendo a la opcion Clientes
No se puede scrollear como se muestra en la flecha amarilla, por lo tanto no puedo ver mas registros.
Se va a editarla informacion del registro 3, con la finalidad de cambiar el Genero FEMENINO a MASCULINO
Se procede a modificar la opcion de Genero a MASCULINO, como se muestra en el siguiente grafico.
Despues de grabar la informacion , se observa que el valor de la columna GENERO, no ha cambiado, por lo tanto se puede comprobar que no esta editando correctamente.
Se va a seleccionar la opcion I de la columna ACCIONES
se reporta un error del sistema
Al registrar un nuevo usuarios esta obligando a que siempre se tiene que ingresar prospectos, el sistema actualmente esta forzando a ingresar dos prospectos, en caso de no llenarse la informacion de prospectos, no el sistema no permite grabar
Del mismo modo, cuando se ingresan los prospectos, el sistema esta mostrando error en el campo Tipo_Documento.